## Cover
|  | BẢN QUẢN LÝ BUG |  | BM-QT-07-01
[Tài liệu nội bộ]
Mã dự án
PM
Ngày cập nhật | Phiên bản | Người cập nhật | Nội dung cập nhật | Người kiểm tra
21/03/2017 | v0.1 | Nguyễn Thị Diệu Thương | Test Web responsive

## Overview
|  | BẢN QUẢN LÝ BUG |  | BM-QT-07-01
[Tài liệu nội bộ]
1. Mục đích
Sử dụng để quản lý các bug peer review và bug test sản phẩm công việc phát sinh trong
toàn bộ vòng đời dự án
2. Phạm vi áp dụng
| Bộ phận áp dụng |  | Người áp dụng
| Bộ phận lập trình |  | PM/ Người quản lý Bug
3. Giải thích
Từ ngữ |  | Giải thích
Bug ID |  | Mã bug trên Tool. Nếu không quản lý bằng Tool thì tự đặt mã cho bug (VD B0001, B0002,...)
Ngày phát hiện |  | Ngày phát hiện ra bug
Người phát hiện |  | Người phát hiện ra bug (thành viên nhóm dự án, Tester, Khách hàng)
Mô tả bug |  | Mô tả rõ nội dung bug là gì
Giai đoạn phát hiện |  | Giai đoạn phát hiện ra lỗi
Ngày muốn xử lý |  | Ngày mong muốn bug được xử lý
Phân tích nguyên nhân |  | Phân tích và ghi rõ nguyên nhân phát sinh bug là gì
Phạm vi ảnh hưởng |  | Ghi rõ phạm vi có thể bị ảnh hưởng khi sửa bug là những file nào
Giai đoạn phát sinh |  | Điều tra xem giai đoạn sinh ra bug đó là từ giai đoạn nào
Mức độ nghiêm trọng |  | PM/ TL/ Người phân tích bug thực hiện đánh giá mức độ nghiêm trọng cho bug
|  | Serious | Những lỗi nghiêm trọng khiến người dùng không thể sử dụng hay thực hiện được ứng dụng như hệ thống die, dữ liệu bị mất,… gây cản trở lớn tới thực hiện công việc, nếu không giải quyết thì không thể thực hiện giai đoạn tiếp theo và hệ thống cũng không thể hoạt động
|  | High | Chức năng chính của sản phẩm không hoạt động
|  | Medium | Sản phẩm hoặc ứng dụng hoạt động không đáp ứng tiêu chí nhất định hoặc vẫn còn bộc lộ một số hành vi không mong muốn, tuy nhiên các chức năng khác của hệ thống không bị ảnh hưởng.
|  | Low | Lỗi xảy ra hầu như không ảnh hưởng gì đến chức năng, nhưng vẫn là lỗi và vẫn cần được sửa. Ví dụ như các lỗi về sai text, sai vị trí button
Mức độ ưu tiên |  | Khách hàng hoặc PM/ TL/ Người phân tích bug căn cứ trên tính chất bug, nguyên nhân bug hoặc phạm vi ảnh hưởng đưa ra mức độ ưu tiên phù hợp yêu cầu xử lý bug
|  | Immediately | Yêu cầu xử lý ngay lập tức
|  | Urgent | Mức độ Khẩn cấp
|  | High | Mức độ ưu tiên Cao
|  | Normal | Bình thường
|  | Low | Mức độ ưu tiên Thấp
Phương pháp xử lý, Phòng tránh |  | Đề ra biện pháp giải quyết bug và phòng tránh lặp lại
Change ID |  | Nếu bug phát sinh trong quá trình thực hiện thay đổi yêu cầu thì cần ghi Mã thay đổi có liên quan là gì
Người đảm nhiệm |  | Người được phân công đảm nhiệm xử lý bug
Dự định |  | Lên kế hoạch thực hiện xử lý bug về khoảng thời gian start-end và nhân công cho việc xử lý bug đó
Thực tế |  | Ghi nhận thực tế thực hiện xử lý bug về khoảng thời gian start-end và nhân công cho việc xử lý bug đó
Result |  | Người phát hiện lỗi thực hiện kiểm tra lại kết quả xử lý bug xem đã OK hay chưa. OK: Đạt, NG: Không đạt, NA: Không thực hiện check được
Ngày xác nhận |  | Ngày xác nhận kết quả kiểm tra
Người xác nhận |  | Người kiểm tra

## Bug Management
|  |  |  | BẢN QUẢN LÝ BUG |  |  |  | BM-QT-07-01
[Tài liệu nội bộ]
Mã dự án
PM
Thông tin nhận | [6 empty] | Phân tích nguyên nhân | Phạm vi ảnh hưởng | Giai đoạn phát sinh | Mức độ nghiêm trọng | Mức độ ưu tiên | Phương pháp xử lý, Phòng tránh | Change ID | Người đảm nhiệm | Dự định |  |  | Thực tế |  |  | Result | Ngày xác nhận | Người xác nhận | Không hiểu yêu cầu
Bug ID | Ngày phát hiện | Người phát hiện | Screen | Mô tả bug | Giai đoạn phát hiện | Ngày muốn xử lý | [8 empty] | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Nhân công | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Nhân công |  |  |  | Thiết kế thiếu
B0001 | 21/03/2017 | ThuongNTD | Màn hình Home(index.html) | Thừa khoảng trống trắng ở thanh menu - Môi trường: Galaxy S5, iphone 5, iphone 6, iphone 6 plus - Kết quả hiện tại: https://gyazo.com/8d8bce3b1893ef9977becef7df4642ff - Kết quả mong muốn: https://gyazo.com/e2373e72ec27ff7f5770577a659f3ddd | ST | 21/03/2017 |  |  | IT | Low | High | [12 empty] | Thiết kế sai
B0002 | 21/03/2017 | ThuongNTD | Màn hình Home(index.html) | Thừa khoảng trống trắng ở lề phải, góc dưới màn hình - Môi trường: iphone 5 - Kết quả hiện tại: https://gyazo.com/e22bcd175fc27cd797e74c87da3d9144 - Kết quả mong muốn: https://gyazo.com/4e7969a1360512a31981d0dec98a0274 | ST | 21/03/2017 |  |  | IT | Low | High | [12 empty] | Bug giao diện
B0003 | 21/03/2017 | ThuongNTD | Màn hình Home(index.html) | Thanh menu chưa được căng chỉnh với màn hình Home - Môi trường: iPad, Chrome - Kết quả hiện tại: https://gyazo.com/1bf811cbed801906d159d0b669f9f41f - Kết quả mong muốn: https://gyazo.com/29e8c2b4171f685db22dd988e19b7db7 | ST | 21/03/2017 |  |  | IT | Low | High | [12 empty] | Bug do code thiếu
B0004 | 21/03/2017 | ThuongNTD | Màn hình Home(index.html) | Thanh footer góc dưới màn hình chưa được căng chỉnh - Môi trường: iPad - Kết quả hiện tại: https://gyazo.com/a675672132ad460bcb41491cc5e928fc - Kết quả mong muốn: https://gyazo.com/ce8588ac9db0899e8f8ba81b5d0e3d05 | ST | 21/03/2017 |  |  | IT | Low | High | [12 empty] | Coding sai
B0005 | 21/03/2017 | ThuongNTD | Màn hình Home(index.html) | Lề hai bên màn hình chưa được căng chỉnh - lề quá khít - Môi trường: iPad - Kết quả hiện tại: https://gyazo.com/8d214344eed2f72c7fffcb9ef63aac92 - Kết quả mong muốn: https://gyazo.com/757146dcdf9edec3181e84d97efe9b27 | ST | 21/03/2017 |  |  | UT | Low | High | [12 empty] | Test chưa đủ
B0006 | 21/03/2017 | ThuongNTD | Màn hình Home(index.html) | Lề hai bên màn hình chưa được căng chỉnh - lề hai bên không đều - Môi trường: iPad Pro - Kết quả hiện tại: https://gyazo.com/789bc28da079294240268029db494d17 - Kết quả mong muốn: https://gyazo.com/a7e2dc02a1fb56b7a64a8b6c99ce890f | ST | 21/03/2017 |  |  | UT | Low | High | [12 empty] | Thiếu testcase
Note on H7: Có thể tham khảo 1 số nguyên nhân sau: - Không hiểu yêu cầu - Thiết kế thiếu - Thiết kế sai - Bug giao diện - Bug do code thiếu - Coding sai - Test chưa đủ - Thiếu testcase - Test không ra - Input sai thông tin test - Coding khó - Bug khác